##### Pielikums

##### Daugavpils pilsētas domes

##### 2016.gada 14.aprīļa

lēmumam Nr.167

##### DARBA UZDEVUMS

Plāna izstrādei un sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanai

1. Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādes un energopārvaldības sistēmas ieviešanas pamatojums:

1.1. Energoefektivitātes likuma 5. panta pirmās daļas 1. punkts un 5.panta otrā daļa;

1.2. Daugavpils pilsētas attīstības programmas “Mana pils Daugavpils” 2014.-2020.gadam uzdevumi “S1-2 Sabiedrībai tuva un moderna pilsētas pārvalde” un “V2-1 Energoefektivitātes pasākumu veikšana”;

1.3. Daugavpils pilsētas domes 2014.gada 11.septembra lēmums Nr.451 “Par atbalstu projektam “50000&1SEAPs” un vienošanās par sadarbības noslēgšanu”.

2. Energopārvaldības sistēmu Daugavpils pilsētas pašvaldībā ieviest kā Ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna sastāvdaļu, atbilstoši LVS EN ISO 50001 standartam, ņemot vērā attiecīgos normatīvos aktus.

3. Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādi veikt saskaņā ar Eiropas Komisijas Kopīga pētniecība centra Enerģētikas institūta izstrādātājām vadlīnijām „Kā izstrādāt ilgtspējīgas enerģētikas rīcības plānu (IERP)” (2010.gada), kā arī ņemt vērā 2014.gada 2.decembra MK noteikumu Nr.737 “Attīstības plānošanas dokumentu izstrādes un ietekmes izvērtēšanas noteikumi” prasības.

4. Vadības grupas darbības uzdevumi:

4.1. nodrošināt kvalitatīvu Plāna izstrādi un energopārvaldības sistēmas izveidi;

pārraudzīt to, lai tiek izveidota, ieviesta, uzturēta un nepārtraukti uzlabota energopārvaldības sistēma, atbilstoši LVS EN ISO 50001 standarta prasībām;

4.2. identificēt un norīkot darbiniekus, kas ir atbildīgi par energopārvaldības sistēmas aktivitātes ieviešanu;

4.3. sniegt pārskatu Daugavpils pilsētas domei par energoefektivitātes rādītāju sasniegšanu un energopārvaldības sistēmas sasniegumiem;

4.4. nodrošināt, lai energopārvaldības pasākumu plānošana tiek veikta, ņemot vērā pašvaldības enerģijas politiku;

4.5. noteikt atbildīgos un iesaistītos darbiniekus Plānā īstenošanā, lai sekmētu efektīvu energopārvaldību un paziņot par to arī visiem iesaistītajiem;

4.6. noteikt nepieciešamos kritērijus un metodes, lai energopārvaldības sistēmas uzturēšana un kontrole būtu efektīva;

4.7. veicināt izpratni par enerģijas politiku un noteiktajiem mērķiem visos pašvaldības līmeņos.

5. Sadarbībā ar energopārvaldības jomas ekspertiem ES projekta  “50000&1 SEAPs”  ietvaros izstrādāt kvalitatīvu politikas attīstības plānošanas dokumentu „Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plānu 2016.-2020.gadam” un izveidot eneropārvaldības sistēmu, veicot pašvaldības sertifikāciju, tādējādi nodrošinot sertificētas eneropārvaldības sistēmas ieviešanu.

6. Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādes un energopārvaldības sistēmas ieviešanas process un izpildes termiņi:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās |
| 1.1. | Enerģijas pasākumu organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana | 2014.-2015.gads |
| 1.2. | Lēmuma pieņemšana par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna izstrādes un sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanas uzsākšanu un paziņojuma publicēšana pašvaldības interneta vietnē www.daugavpils.lv | 2016.gada aprīlis |
| 1.3. | Plāna izstrādes un energopārvaldības sistēmas ieviešanas uzraudzības vadības grupas izveide. Izstrādāt darba plānu un noteikt ieinteresēto pušu iesaisti. | 2016.gada aprīlis |
| 1.4. | Ar plānošanas dokumentu saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze ilgtspējīgas enerģētikas politikas jomā (t.sk. ES pamatnostādnes, valsts un pašvaldības stratēģiskās plānošanas dokumenti) | 2016.gada aprīlis |
| 2. | Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna 1.redakcijas izstrāde |
| 2.1. | Esošās situācijas novērtēšana | 2016.gada aprīlis |
| 2.2. | Vīzijas un vīziju atbalstošo mērķu noteikšana, pasākumu ieviešanas plāna izstrāde un monitorings | 2016.gada aprīlis |
| 2.3. | Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēmas enerģijas patēriņa analīzes modeļa izstrāde | 2016.gada maijs |
| 2.4. | Daugavpils pilsētas energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana Daugavpilī, atbilstoši LVS EN ISO 50001 standartam, 1.redakcijas izstrāde | 2016.gada aprīlis |
| 2.5. | Daugavpils pilsētas domes enerģijas politikas un atbildīgās struktūras darbības izvērtēšana, izskatot iespējas nepieciešamo cilvēkresursu piesaistei | 2016.gada maijs |
| 2.6. | Plāna 1.redakcijas un energopārvaldības sistēmas izveide un ieviešana Daugavpilī, atbilstoši LVS EN ISO 50001 standartam, 1.redakcijas projektu izvērtēšana vadības grupā | 2016.gada maijs |
| 3. | Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna un energopārvaldības sistēmas apstiprināšana |
| 3.1. | Plāna un energopārvaldības sistēmas ieviešanas, atbilstoši LVS EN ISO 50001 standartam, gala redakciju izstrāde | 2016.gada jūlijs- augusts |
| 3.2. | Plāna un energopārvaldības ieviešanas, atbilstoši LVS EN ISO 50001 standartam, gala redakciju izvērtēšana vadības grupā | 2016.gada jūlijs- augusts |
| 3.3. | Lēmuma pieņemšana par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas enerģijas rīcības plāna un energopārvaldības sistēmas apstiprināšanu. Paziņojuma publicēšana pašvaldības interneta vietnē www.daugavpils.lv. | 2016.gada septembris |
| 4. | Daugavpils pilsētas pašvaldības sertifikācija | 2016.gada oktobris |
| 4.1. | Lēmuma pieņemšana par Daugavpils pilsētas sertificētas energopārvaldības sistēmas ieviešanu un paziņojuma publicēšana pašvaldības interneta vietnē www.daugavpils.lv. Lēmuma nosūtīšana Ekonomikas ministrijai. | 2016.gada oktobris-decembris |

Domes priekšsēdētājs								        J.Lāčplēsis