1.pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2018.gada 22.februāra

lēmumam Nr.55

## Projekta “Depopulācija – reģionālo centru izaicinājums” DeCoDe (“Challenges of Regional Centres: Depopulation Control, Development – best practices”) apraksts

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta iesniedzējs (vadošais partneris):** | Daugavpils pilsētas dome, Daugavpils, Latvija |
| **Projekta partneri:** | 1. **Kauņa, Lietuva;**
2. **Lodza, Polija;**
3. **Magdeburga, Vācija;**
4. **Oradea, Rumānija;**
5. **Palermo, Itālija;**
6. **Vejle, Dānija;**
7. **Cuenca, Spānija.**
 |
| **Finansēšanas avots:** | Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem”programmas 2.sadaļa Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība, apakšpasākums “Pašvaldību tīklojumi”  |
| **Projekta īstenošanas termiņš:** | 01.03.2018. - 01.02.2020. |
| **Projekta kopējās izmaksas:**  | Projekta kopējais budžets sastāda **90 000 EUR (100% ES programmas “Eiropa pilsoņiem” finansējums),** t.sk. Daugavpils pilsētas domes projekta budžets ir 50 000 EURAvanss 40% – 36 000 EUR60% 54 000 EUR pēc projekta īstenošanas |
| **Pašvaldības līdzfinansējums un priekšfinansējums:** | Priekšfinansējums – 30 000 EUR 2019.gadā |
| **Projekta starptautiskās mobilitātes:**  | **1.pasākums – Daugavpils, Latvija – projekta atklāšanas tikšanās (kick-off) 05/2018**2.pasākums – Kauņa, Septembris – “Labās prakses piemēri depopulācijas novēršanai” 09.2018.3.pasākums – Palermo, Itālija – “Jauniešu depopulācija – kā to var novērst?” 02.2019.4.pasākums – Lodza, Polija – “Depopulācijas kontroles darbības plāna labās prakses piemēri” 05.2019.**5. pasākums - Daugavpils, Latvija – gala rezultātu izplatīšanas konference 11.2019.** |
| **Projekta mērķis un aktivitātes:** | Projekta mērķis ir izveidot starptautisku, ilgtspējīgu tīklu starp Eiropas pilsētām, kuras ir reģionālie centri savās valstīs un/vai reģionos, lai varētu dalīties savā pieredzē **par depopulācijas un reemigrācijas procesiem un ietekmi.** Projekta ietvaros tiks apkopoti priekšlikumi depopulācijas kontrolei, ko pilsētas varēs izmantot un integrēt savos plānošanas dokumentos. Ir paredzēts iekļaut situācijas novērtējumu dalībvalstīs un pilsētās, izstrādāt stingru vietējās ekonomikas struktūru un veicināt iedzīvotāju izpratni par mobilitāti Eiropas pilsētās.Projekta ietvaros plānotās aktivitātes paredz sadarboties ar projekta partneriem starptautiskā līmenī, piedalīties darba semināros un darba grupās un praktiskās nodarbībās, lai izstrādātu vienotu, ilgtspējīgu tīklu starp dalībpilsētām depopulācijas kontroles jomā.Projekta īstenošanas laikā Daugavpils pilsētas dome kā vadošais partneris organizēs pirmo starptautisko tikšanos un gala rezultātu izplatīšanas konferenci.  |
| **Projekta rezultāti:** | * Iegūta pieredze un zināšanas par depopulācijas un reemigrācijas procesiem un ietekmi;
* organizēti 5 starptautiski pasākumi;
* organizēti divi starptautiskie pasākumi Daugavpilī, lai iesaistītu vietējos iedzīvotājus, informētu tos par ES depopulācijas kontroles procesiem, kā arī izvērtētu projektā sasniegto;
* izpildītas pašvaldības darbinieku mobilitātes;
* paaugstināts darbinieku zināšanu un kompetences līmenis, iegūta starptautiska pieredze;
* veicināta iedzīvotāju demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalība.
 |

Domes priekšsēdētājs *(personiskais paraksts)* R.Eigims