Pielikums

Daugavpils pilsētas domes

2011.gada 31.marta

lēmumam Nr.150

(prot. Nr.9  28.§)

# DARBA UZDEVUMS

Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādei

- Izstrādāt Daugavpils pilsētas attīstības programmu 2015.-2021.gadam, kurā noteikts rīcību kopums pašvaldības ilgtermiņa prioritāšu īstenošanai.

- Attīstības programmas izstrādes pamatojums:

  - Likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 1. punkts;

  - Attīstības plānošanas sistēmas likuma 6.panta ceturtā daļa;

  - Reģionālās attīstības likuma 13.pants;

  - Ministru kabineta 25.08.2009. noteikumi Nr. 970 „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā”;

  - MK 2004.gada 23.marta noteikumi Nr.157 „Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums”.

3. Par lēmuma izpildi atbild Daugavpils pilsētas attīstības programmas izstrādes vadītājs – Daugavpils pilsētas domes Izpilddirektors.

4. Attīstības programmas izstrādi veikt saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātājiem „Metodiskie ieteikumi attīstības programmu izstrādei reģionālā un vietējā līmenī” (aktualizēti 23.09.2010).

5. Attīstības programmas izstrādes uzdevumi:

5.1. definēt pilsētas attīstības vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus un rīcību kopumu, finanšu resursus un atbildīgos izpildītājus to īstenošanai;

5.2. izvērtēt un ņemt vērā Latgales plānošanas reģiona spēkā esošos teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, Daugavpils pilsētas teritorijas plānojumu un to vietējo pašvaldību spēkā esošus teritorijas attīstības plānošanas dokumentus, ar kurām robežojas pilsēta;

5.3. izstrādājot attīstības programmu, apzināt un ņemt vērā iepriekš izstrādātos pilsētas plānošanas dokumentus, jau uzsāktos un ieplānotos infrastruktūras projektus;

5.4. nodrošināt sabiedrības pārstāvju līdzdalību attīstības programmas izstrādē, veicot iedzīvotāju anketēšanu, organizējot tematisko darba grupu seminārus un publisko apspriešanu, atbilstoši 2009.gada 25.augusta MK noteikumos „Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” noteiktajam.

6. Attīstības programmas izstrādes process un izpildes termiņi:

| Nr. p.k. | Pasākums | Termiņš |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sagatavošanās Attīstības programmas izstrādei |  |
| 1.1. | Lēmuma par Daugavpils pilsētas attīstības programmas (turpmāk tekstā AP), izstrādes uzsākšanu pieņemšana | 2011.gada marts |
| 1.2. | Lēmuma par AP izstrādes uzsākšanu nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam un paziņojuma publicēšana mājas lapā www.daugavpils.lv un laikrakstā „Latgales Laiks” | 2011.gada marts |
| 1.3. | AP izstrādes darba plāna un sabiedrības līdzdalības plāna izstrāde, interešu grupu un viedokļu līderu identificēšana | 2011.gada aprīlis |
| 1.4. | Paziņojuma par sabiedrības līdzdalību sagatavošana un publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā | 2011.gada aprīlis |
| 1.5. | Iedzīvotāju aptaujas organizēšana un anketu rezultātu apkopošana | 2011. gada aprīlis- novembris |
| 1.6. | Ar AP saistītu augstāka un līdzīga līmeņa dokumentu analīze | 2011.gada septembris-novembris |
| 1.7. | Tematisko darba grupu semināru organizēšana, piesaistot nozaru speciālistus un viedokļu līderus, rezultātu apkopošana | 2012. gada janvāris-novembris |
| 2. | Attīstības programmas 1.redakcijas izstrāde |  |
| 2.1. | 1.posms – Pašreizējās situācijas raksturojums un analīze | 2013.gada janvāris-marts |
| 2.2. | 2.posms – Stratēģiskās daļas izstrāde | 2013.gada aprīlis |
| 2.3. | 3.posms – Rīcības plāna izstrāde | 2013.gada jūnijs-jūlijs |
| 2.4. | 4.posms – Ieviešanas uzraudzības plāna izstrāde | 2013.gada jūnijs- jūlijs |
| 2.5. | Attīstības programmas 1.redakcijas projekta izskatīšana vadības grupā | 2013.gada augusts |
| 3. | Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums |  |
| 3.1. | Konsultācijas ar Daugavpils reģionālo vides pārvaldi, kā arī ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Veselības inspekciju par attīstības programmas īstenošanas iespējamo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, kā arī par stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamību. Iesniegums Vides pārraudzības valsts birojam stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma nepieciešamības izvērtēšanai | 2013.gada oktobris |
| 3.2. | Vides pārskata 1.redakcijas izstrāde | 2013.gada novembris-decembris |
| 4. | Publiskā apspriešana |  |
| 4.1. | Pilsētas domes lēmums par pilsētas AP un vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai | 2014.gada janvāris |
| 4.2. | Paziņojuma par AP un vides pārskata projekta publisko apspriešanu nosūtīšana Latgales plānošanas reģionam un tā publicēšana mājas lapā www.daugavpils.lv un laikrakstā „Latgales Laiks” | 2014.gada janvāris |
| 4.3. | Attīstības programmas projekta un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas organizēšana Vides pārskata projekta saskaņošana ar Vides pārraudzības valsts biroja norādītajām iestādēm | 2014.gada janvāris-februāris |
| 4.4. | Publiskās apspriešanas rezultātu apkopošana | 2014.gada februāris |
| 4.5. | Attīstības programmas un vides pārskata projekta publiskās apspriešanas rezultātu izvērtēšana vadības grupā, rezultātu apkopošana | 2014.gada februāris |
| 4.6. | Attīstības programmas un vides pārskata publiskās apspriešanas kopsavilkuma izstrādāšana, kopsavilkuma publicēšana mājas lapā www.daugavpils.lv un laikrakstā „Latgales Laiks” | 2014.gada februāris |
| 5. | Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde un saskaņošana |  |
| 5.1. | Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas izstrāde, ņemot vērā sniegtos atzinumus, kā arī publiskās apspriešanas rezultātus | 2014.gada marts |
| 5.2. | Pilsētas domes lēmums par AP gala redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošanu Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai un paziņojuma par to publicēšanu mājas lapā www.daugavpils.lv un laikrakstā „Latgales Laiks” | 2014.gada marts |
| 5.3. | Attīstības programmas un gala redakcijas iesniegšana Latgales plānošanas reģionam un vides pārskata gala redakcijas nodošana Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai | 2014.gada marts |
| 6. | Attīstības programmas un vides pārskata gala redakcijas apstiprināšana |  |
| 6.1. | Latgales plānošanas reģiona un Vides pārraudzības valsts biroja pozitīva atzinuma saņemšanas gadījumā, pilsētas domes lēmums par AP gala redakcijas apstiprināšanu. Latgales plānošanas reģiona negatīva atzinuma saņemšanas gadījumā attīstības programma tiek precizēta un atkārtoti saskaņota. | 2014. gada aprīlis |
| 6.2. | Pilsētas domes lēmuma par AP apstiprināšanu publicēšana mājas lapā un vietējā laikrakstā | 2014. gada maijs |
| 6.3. | Apstiprinātās Attīstības programmas gala redakcijas publiskošana un iesniegšana Latgales plānošanas reģionam | 2014. gada maijs |

7. Aktualizēt darba izstrādes termiņus pēc AP 1.redakcijas izstrādes.

Domes priekšsēdētāja	Ž.Kulakova